## Orçamento
Item | Ref. Preço | Descrição Obra/Serviços de Construção Reforma e Adaptação - Prédio Cras Tavares | Unid. | Quantidade | Preço unitário | B.D.I. | Preço unitário com B.D.I. | Total (R$)
20.35%
1 | CÓD. SINAPI | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado. | m² | 2.25 | 225 | 45.7875 | 270.7875 | 609.2719
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 609.2719
2 | CÓD. SINAPI | PAREDES
2.1 | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. | m³ | 28.36 | 46.12 | 9.3854 | 55.5054 | 1574.1337
2.2 | 87474 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na verticalde 14X19X39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento compreparo manual. | m² | 158.35 | 73.22 | 14.9003 | 88.1203 | 13953.8448
2.3 | 87476 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19X19X39CM (espessura 19cm) de paredes com área liquída menor que 6m² dem vãos e argamassa de assentamento compreparo manual. | m² | 13.5 | 90.29 | 18.374 | 108.664 | 1466.9642
2.4 | 93187 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com + 1,5m de vão. | m | 65.35 | 77.29 | 15.7285 | 93.0185 | 6078.76
2.5 | 93188 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5m de vão. | m | 21.3 | 60.66 | 12.3443 | 73.0043 | 1554.9918
TOTAL PAREDES | [7 empty] | 24628.6944
3 | CÓD. SINAPI | COBERTURAS
3.1 | 92543 | Estrutura de madeira composta por terças p/ telha fibrocimento 8mm | m² | 516.46 | 15.21 | 3.0952 | 18.3052 | 9453.9217
3.2 | 94218 | Telhamento telha ondulada fibrocim. 8mm - i 15º, 2 caimento s/ amianto | m² | 516.46 | 110.94 | 22.5763 | 133.5163 | 68955.8231
3.3 | 94451 | Colocação cumeeiras p/ telha ondulada fibrocimento 8 mm - i. 15º | m | 51 | 145.13 | 29.534 | 174.664 | 8907.8617
3.4 | 102234 | Imunização madeiramento (Aplicação 2 demãos cupinicida) | m² | 516.46 | 19.84 | 4.0374 | 23.8774 | 12331.7427
TOTAL COBERTURA | [7 empty] | 99649.3492
4 | CÓD. SINAPI | REVESTIMENTOS (chapisco e reboco)
4.1 | 87879 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. | m² | 343.69 | 3.46 | 0.70411 | 4.1641 | 1431.163
Item | Ref. Preço | Descrição Obra/Serviços de Construção Reforma e Adaptação - Prédio Cras Tavares | Unid. | Quantidade | Preço unitário | B.D.I. | Preço unitário com B.D.I. | Total (R$)
20.35%
4.2 | 87529 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 1475.05 | 29.33 | 5.9687 | 35.2987 | 52067.2811
4.3 | 90406 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. | m² | 476.72 | 38.32 | 7.7981 | 46.1181 | 21985.4302
TOTAL REVESTIMENTO (chapisco e reboco) | [7 empty] | 75483.8742
5 | CÓD. SINAPI | REVESTIMENTOS (azulejo)
5.1 | 93392 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada padrão popular de dimensão 20X20cm, argamassa tipo AC I, aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura inteira das paredes. | m² | 75.91 | 51.33 | 10.4457 | 61.7757 | 4689.39
TOTAL REVESTIMENTOS (azulejo) | [7 empty] | 4689.39
6 | CÓD. SINAPI | ESQUADRIAS
6.1 | 91312 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 60X210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução com execução do furo - fornecimento e instalação. | un | 5 | 793.59 | 161.4956 | 955.0856 | 4775.4278
6.2 | 91313 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 70X210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | un | 4 | 785.42 | 159.833 | 945.253 | 3781.0119
6.3 | 91314 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80X210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação batente, fechadura comexecução do furo - fornecimento e instalação. | un | 17 | 821.82 | 167.2404 | 989.0604 | 16814.0263
6.4 | 102185 | Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro emperado, 2 folhas de 90X210cm, espessura de 10mm, inclusive acesórios. | un | 2 | 3108.13 | 632.5045 | 3740.6345 | 7481.2689
6.5 | 100700 | Porta de madeira compesada lisa para pintura, 120X210X3,5cm, 2 folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças. | un | 2 | 807.5 | 164.3262 | 971.8262 | 1943.6525
6.6 | 100702 | Porta de correr de alumínio, com 2 folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. | m² | 5.2 | 468.39 | 95.3174 | 563.7074 | 2931.2783
Item | Ref. Preço | Descrição Obra/Serviços de Construção Reforma e Adaptação - Prédio Cras Tavares | Unid. | Quantidade | Preço unitário | B.D.I. | Preço unitário com B.D.I. | Total (R$)
20.35%
6.7 | 94572 | Janela de alumínio de correr com 3 folhas (2 venezianas e 1 para vidro), com vidros, batente e ferragens. Exclusive acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. | m² | 38.32 | 499.99 | 101.748 | 601.738 | 23058.5988
6.8 | 94570 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. | m² | 16.04 | 349.4 | 71.1029 | 420.5029 | 6744.8665
6.9 | 94573 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco, fornecimento e instalação. | m² | 71.67 | 384.31 | 78.2071 | 462.5171 | 33148.5995
6.10 | 94569 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco. Forneciemnto e instalação. | m² | 2.1 | 548.02 | 111.5221 | 659.5421 | 1385.0383
TOTAL ESQUADRIAS | [7 empty] | 102063.7689
7 | CÓD. SINAPI | CONTRAPISO E PISO
7.1 | 96386 | Piso cimentado, traço 1:3 (cim:areia), acabamento liso, esp. 4,0cm, prep. mecânico | m² | 154.99 | 44.9 | 9.1371 | 54.0371 | 8375.2179
7.2 | 87257 | Revestimento cerâmico para piso c/ placas tipo esmaltada extra (60x60)cm | m³ | 321.73 | 71.68 | 14.5869 | 86.2669 | 27754.6433
TOTAL CONTRAPISO E PISO | [7 empty] | 36129.8612
8 | CÓD. SINAPI | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | 93145 | Ponto elétrico imuninação, interruptor e tomada (rede 220 v) | un | 150 | 194.81 | 39.6438 | 234.4538 | 35168.0753
8.2 | 97607 | Luminárias tipo arandela c/ 01 lampada de led 6w bivolt branca | un | 45 | 101.82 | 20.7204 | 122.5404 | 5514.3166
8.5 | 101890 | Disjuntor termomagnético monopolar (10 A a 30A) rede 220 v | un | 12 | 16.21 | 3.2987 | 19.5087 | 234.1048
8.6 | 101891 | Disjuntor termomagnético monopolar (35 A a 50A) rede 220 v | un | 6 | 27.63 | 5.6227 | 33.2527 | 199.5162
8.7 | 101883 | Qd energ, aço galv 18 disj termo mono c/ barramen. trif. e neutro | un | 1 | 720.81 | 146.6848 | 867.4948 | 867.4948
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 41983.5078
9 | CÓD. SINAPI | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
9.1 | 86931 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 X 40cm - fornecimento e instalação. | UN | 7 | 370.2 | 75.3357 | 445.5357 | 3118.7499
Item | Ref. Preço | Descrição Obra/Serviços de Construção Reforma e Adaptação - Prédio Cras Tavares | Unid. | Quantidade | Preço unitário | B.D.I. | Preço unitário com B.D.I. | Total (R$)
20.35%
9.2 | 86939 | Lavatório louça branca com coluna, *44 X 35,5* cm, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexivel 30 cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. | un | 7 | 348.82 | 70.9849 | 419.8049 | 2938.6341
9.3 | 95547 | Saboneteira plástica tipo dispenser p/ sabonte liq. c/ reservatório 800 a 1500ml | un | 6 | 48.11 | 9.7904 | 57.9004 | 347.4023
9.4 | 89957 | Ponto consumo água fria tubulação PVC 25 mm | un | 14 | 125.05 | 25.4477 | 150.4977 | 2106.9674
9.5 | 95544 | Papeleira parede em metal sem tanpa | um | 6 | 68.52 | 13.9438 | 82.4638 | 494.7829
9.6 | 37401 | Toalheiro plástico tipo dispenser p/ papel interfolhado | un | 6 | 41.12 | 8.3679 | 49.4879 | 296.9275
9.7 | 89971 | Kit registro de gaveta bruto latão 1/2", inclusive conexões, roscável | un | 6 | 49.09 | 9.9898 | 59.0798 | 354.4789
9.8 | 89711 | Tubo PVC rígido 40 mm p/ esgoto c/ conexões | m | 24 | 18.61 | 3.7871 | 22.3971 | 537.5312
9.9 | 89712 | Tubo PVC rígido 50 mm p/ esgoto c/ conexões | m | 36 | 28.73 | 5.8466 | 34.5766 | 1244.756
9.10 | 100869 | Barra de apoio reta em aço inox polido, compr. 90cm fixado parede. | un | 4 | 357.33 | 72.7167 | 430.0467 | 1720.1866
9.11 | 89714 | Tubo PVC rígido 100 mm p/ esgoto c/ conexões | m | 48 | 55.62 | 11.3187 | 66.9387 | 3213.0562
9.12 | 89482 | Cx. Sifonada PVC diam. (100x100x50) com grelha | un | 5 | 35.38 | 7.1998 | 42.5798 | 212.8992
9.13 | 41629 | Cx. Inspeção concr. pré-moldado diam. 60 cm, h= 60 cm, c/ tampa concreto | un | 5 | 448.26 | 91.2209 | 539.4809 | 2697.4046
9.14 | 102623 | Cx. d'água em polietileno 1000 litros, com acessórios | un | 2 | 886.39 | 180.3804 | 1066.7704 | 2133.5407
9.15 | 98052 | Tq. séptico circ. Concr. pré-moldado (vol. útil 2138,2 L) cap. 05 pessoas | un | 2 | 1930.53 | 392.8629 | 2323.3929 | 4646.7857
9.16 | 98059 | Filtro anaeróbio circ. concr. pré-moldado (vol. útil 3331,1L) cap. 19 pessoas | un | 1 | 3477.47 | 707.6651 | 4185.1351 | 4185.1351
TOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 30249.2384
10 | CÓD. SINAPI | PINTURAS
10.1 | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 1475.05 | 2.17 | 0.44159 | 2.6116 | 3852.2332
10.2 | 88489 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 2dm. | m² | 1475.05 | 13.99 | 2.847 | 16.837 | 24835.3652
10.3 | 102197 | Pintura fundo nivelador alquídico branco em madeira. | m² | 91.56 | 19.58 | 3.9845 | 23.5645 | 2157.5684
10.4 | 102227 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) a óleo em madeira, 3dm. | m² | 91.56 | 19.93 | 4.0558 | 23.9858 | 2196.1357
10.5 | 88484 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, 1dm. | m² | 476.72 | 2.53 | 0.51485 | 3.0449 | 1451.5433
10.6 | 88488 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, 2dm. | m² | 476.72 | 15.63 | 3.1807 | 18.8107 | 8967.4393
TOTAL DE PINTURAS | [7 empty] | 43460.2851
11 | CÓD. SINAPI | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (limpeza/arremates)
11.1 | 99803 | Limpeza de piso crâmico ou porcelanato com pano úmido. | m² | 321.73 | 1.72 | 0.35002 | 2.07 | 665.9875
Item | Ref. Preço | Descrição Obra/Serviços de Construção Reforma e Adaptação - Prédio Cras Tavares | Unid. | Quantidade | Preço unitário | B.D.I. | Preço unitário com B.D.I. | Total (R$)
20.35%
11.2 | 99808 | Limpeza de revestimento cerâmico em parede utilixando ácido muriático. | m² | 75.91 | 3.08 | 0.62678 | 3.7068 | 281.3817
TOTAL DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 947.3692
12 |  | CUSTO TOTAL
TOTAL DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA | [7 empty] | 459894.6101
Eng. Civil José Marcos Sampaio da Costa CREA-RS: 75.415-D
Arq. e Urbanista Alessandro Garcia Soares CAU-RS: A143804-2

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Reforma e Adaptação - Prédio Cras de Tavares
Item | Descrição | Valor (R$) | % | 1° Mês | 2° Mês | 3° Mês | 4° Mês | 5° Mês
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 609.2719 | 0.1325% | 100%
|  |  |  | 609.2719 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PAREDES | 24628.6944 | 5.355% | 100%
|  |  |  | 24628.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | COBERTURAS | 99649.3492 | 21.67% |  |  | 30.5% | 34.75% | 34.75%
|  |  |  | 0 | 0 | 30393.0515 | 34628.1488 | 34628.1488
4 | REVESTIMENTOS (chapisco e reboco) | 75483.8742 | 16.41% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  |  |  | 25158.7753 | 25158.7753 | 25166.3237 | 0 | 0
5 | REVESTIMENTOS (azulejo) | 4689.39 | 1.02% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 4689.39 | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | 102063.7689 | 22.19% | 12.21% | 43.89% | 21.95% | 21.95%
|  |  |  | 12461.9862 | 44795.7882 | 22402.9973 | 22402.9973 | 0
7 | CONTRAPISO E PISO | 36129.8612 | 7.856% |  |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18064.9306 | 18064.9306
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 41983.5078 | 9.129% | 33.33% | 33.33% | 33.34%
|  |  |  | 13993.1031 | 13993.1031 | 13997.3015 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 30249.2384 | 6.577% | 50% | 11.09% |  | 38.91%
|  |  |  | 15124.6192 | 3354.6405 | 0 | 11769.9786 | 0
10 | PINTURAS | 43460.2851 | 9.45% |  |  |  | 11.75% | 88.25%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5106.5835 | 38353.7016
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (limpeza/arremates) | 947.3692 | 0.206% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.3692
Total: | Período: | %: |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
459894.6101 |  | Repasse: |  | 91976.4501 | 91991.6971 | 91959.6739 | 91972.6388 | 91994.1502
Contrapartida:
|  | Outros: |  | - | - | - | - | -
|  | Investimento: |  | 91976.4501 | 91991.6971 | 91959.6739 | 91972.6388 | 91994.1502
| Acumulado: | %: |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
|  | Repasse: |  | 91976.4501 | 183968.1471 | 275927.8211 | 367900.4599 | 459894.6101
Contrapartida:
|  | Outros: |  | - | - | - | - | -
|  | Investimento: |  | 91976.4501 | 183968.1471 | 275927.8211 | 367900.4599 | 459894.6101
Eng. Civil José Marcos Sampaio da Costa CREA-RS: 75.415-D
Arq. e Urbanista Alessandro Garcia Soares CAU-RS: A143804-2

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
Quadro de Composição do BDI
Reforma e Adaptação Cras de Tavares
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  | 82.01%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  | 3%
BDI
Itens |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  | AC | 4%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.85%
Risco |  | R | 0.97%
Despesas Financeiras |  | DF | 0.59%
Lucro |  | L | 6.16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 2.46%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 20.35%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) -1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 82,01%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Eng. Civil José Marcos Sampaio da Costa CREA-RS: 75.415-D
Arq. e Urbanista Alessandro Garcia Soares CAU-RS: A143804-2