## Orçamento
Item | Ref. Preço | Descrição Obra/Serviços de Ampliação e Reforma da Escola da Vila 12 de Maio | Unid. | Quantidade | Preço unitário | B.D.I. | Preço unitário com B.D.I. | Total (R$)
20.35%
1 | CÓD. SINAPI | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 2.25 | 225 | 45.7875 | 270.7875 | 609.2719
1.2 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA COM TÁBUA CORRIDA | M | 112.24 | 42.4 | 8.6284 | 51.0284 | 5727.4276
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 6336.6995
2 | CÓD. SINAPI | FUNDAÇÕES
2.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 50.9 | 25.07 | 5.1017 | 30.1717 | 1535.7418
2.2 | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017 | M3 | 38.99 | 51.57 | 10.4945 | 62.0645 | 2419.8947
2.3 | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 19.04 | 156.88 | 31.9251 | 188.8051 | 3594.8487
2.4 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 103.41 | 79.54 | 16.1864 | 95.7264 | 9899.066
2.5 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 269.18 | 19.46 | 3.9601 | 23.4201 | 6304.2252
2.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 132.23 | 20.15 | 4.1005 | 24.2505 | 3206.6469
2.7 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 13.68 | 179.14 | 36.455 | 215.595 | 2949.3395
2.8 | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 13.68 | 367.02 | 74.6886 | 441.7086 | 6042.5732
2.9 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 9.92 | 42.59 | 8.6671 | 51.2571 | 508.4701
2.10 | 74106 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M2 | 86.97 | 11.27 | 2.2934 | 13.5634 | 1179.6128
TOTAL FUNDAÇÕES | [7 empty] | 37640.4189
3 | CÓD. SINAPI | PAREDES
3.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 7.0335 | 46.12 | 9.3854 | 55.5054 | 390.4001
3.2 | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 695.195 | 52.7 | 10.7244 | 63.4245 | 44092.3605
3.3 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2 | 66.17 | 13.4656 | 79.6356 | 159.2712
3.4 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 37.35 | 77.22 | 15.7143 | 92.9343 | 3471.095
Item | Ref. Preço | Descrição Obra/Serviços de Ampliação e Reforma da Escola da Vila 12 de Maio | Unid. | Quantidade | Preço unitário | B.D.I. | Preço unitário com B.D.I. | Total (R$)
20.35%
3.5 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 15.4 | 60.34 | 12.2792 | 72.6192 | 1118.3355
3.6 | 102257 | DIVISORIA SANITÁRIA COM PORTA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 16.272 | 271.94 | 55.3398 | 327.2798 | 5325.4967
3.7 | 39482 | PORTA PARA DIVISÓRIA | UN | 6 | 574.66 | 116.9433 | 691.6033 | 4149.6199
TOTAL PAREDES | [7 empty] | 58706.579
4 | CÓD. SINAPI | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
4.1 | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 71.86 | 89.12 | 18.1359 | 107.2559 | 7707.4104
4.2 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 96.2 | 112.1 | 22.8123 | 134.9124 | 12978.5681
4.3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 208.02 | 20.25 | 4.1209 | 24.3709 | 5069.6294
4.4 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 169.87 | 19.52 | 3.9723 | 23.4923 | 3990.6404
4.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 296.17 | 16.72 | 3.4025 | 20.1225 | 5959.6867
4.6 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 39.96 | 143 | 29.1005 | 172.1005 | 6877.136
4.7 | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 11.93 | 367.02 | 74.6886 | 441.7086 | 5269.5832
4.8 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 11.93 | 179.14 | 36.455 | 215.595 | 2572.0482
TOTAL ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | [7 empty] | 50424.7025
5 | CÓD. SINAPI | COBERTURA
5.1 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 60 | 1.42 | 0.28897 | 1.709 | 102.5382
5.2 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 66 | 2.79 | 0.56776 | 3.3578 | 221.6125
Item | Ref. Preço | Descrição Obra/Serviços de Ampliação e Reforma da Escola da Vila 12 de Maio | Unid. | Quantidade | Preço unitário | B.D.I. | Preço unitário com B.D.I. | Total (R$)
20.35%
5.3 | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 12 | 66.51 | 13.5348 | 80.0448 | 960.5374
5.4 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 66 | 6.01 | 1.223 | 7.233 | 477.3803
5.5 | 100369 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 19 | 1059.98 | 215.7059 | 1275.6859 | 24238.0327
5.6 | 100371 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 34 | 1431.9 | 291.3917 | 1723.2917 | 58591.9161
5.7 | 100367 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 14 | 743.04 | 151.2086 | 894.2486 | 12519.481
5.8 | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 194.01 | 15.19 | 3.0912 | 18.2812 | 3546.7288
5.9 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 431.82 | 48.86 | 9.943 | 58.803 | 25392.3158
5.10 | 10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM | M2 | 41.71 | 219.89 | 44.7476 | 264.6376 | 11038.0349
5.11 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 77.85 | 106.2 | 21.6117 | 127.8117 | 9950.1408
5.12 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 63.06 | 60.67 | 12.3463 | 73.0163 | 4604.4107
5.13 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.95 | 61.29 | 12.4725 | 73.7625 | 3684.4376
5.14 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 281.72 | 74.22 | 15.1038 | 89.3238 | 25164.2925
5.15 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_ 05/2017 | M | 215.54 | 11.32 | 2.3036 | 13.6236 | 2936.4351
5.16 | 102234 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 194.01 | 18.26 | 3.7159 | 21.9759 | 4263.5463
TOTAL COBERTURA | [7 empty] | 187691.8407
6 | CÓD. SINAPI | REVESTIMENTOS (chapisco e reboco)
6.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1390.39 | 3.45 | 0.70208 | 4.1521 | 5773.0036
Item | Ref. Preço | Descrição Obra/Serviços de Ampliação e Reforma da Escola da Vila 12 de Maio | Unid. | Quantidade | Preço unitário | B.D.I. | Preço unitário com B.D.I. | Total (R$)
20.35%
6.2 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1390.39 | 29.01 | 5.9035 | 34.9135 | 48543.4299
6.3 | 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 39.96 | 16.47 | 3.3516 | 19.8216 | 792.0729
6.4 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 39.96 | 38 | 7.733 | 45.733 | 1827.4907
TOTAL REVESTIMENTO (chapisco e reboco) | [7 empty] | 56935.9971
7 | CÓD. SINAPI | REVESTIMENTOS (azulejo)
7.1 | 93392 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 95.524 | 50.74 | 10.3256 | 61.0656 | 5833.2294
TOTAL REVESTIMENTOS (azulejo) | [7 empty] | 5833.2294
8 | CÓD. SINAPI | ESQUADRIAS
8.1 | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 773.64 | 157.4357 | 931.0757 | 931.0757
8.2 | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 809.79 | 164.7923 | 974.5823 | 9745.8227
8.3 | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 883.14 | 179.719 | 1062.859 | 1062.859
8.4 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 22 | 375.31 | 76.3756 | 451.6856 | 9937.0829
8.5 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6.6 | 535.56 | 108.9865 | 644.5465 | 4254.0066
Item | Ref. Preço | Descrição Obra/Serviços de Ampliação e Reforma da Escola da Vila 12 de Maio | Unid. | Quantidade | Preço unitário | B.D.I. | Preço unitário com B.D.I. | Total (R$)
20.35%
TOTAL ESQUADRIAS | [7 empty] | 25930.8469
9 | CÓD. SINAPI | CONTRAPISO E PISO
9.1 | 87700 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014 | M2 | 368.78 | 42.21 | 8.5897 | 50.7997 | 18733.9263
9.2 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 223.42 | 70.87 | 14.422 | 85.292 | 19055.9487
9.3 | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 80.0475 | 6.28 | 1.278 | 7.558 | 604.9974
TOTAL CONTRAPISO E PISO | [7 empty] | 38394.8724
10 | CÓD. SINAPI | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | 93145 | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 2 | 198.62 | 40.4192 | 239.0392 | 478.0783
10.2 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 14 | 130.19 | 26.4937 | 156.6837 | 2193.5713
10.3 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 3 | 155.41 | 31.6259 | 187.0359 | 561.1078
10.4 | COMP. 2 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UN | 1 | 169.26 | 34.4444 | 203.7044 | 203.7044
10.5 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 37 | 164.33 | 33.4412 | 197.7712 | 7317.5327
10.6 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 13 | 45.61 | 9.2816 | 54.8916 | 713.5913
10.7 | 98308 | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 29.46 | 5.9951 | 35.4551 | 141.8204
10.8 | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 34 | 38.25 | 7.7839 | 46.0339 | 1565.1517
10.9 | 101890 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 16.16 | 3.2886 | 19.4486 | 116.6914
10.10 | 101892 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 73.6 | 14.9776 | 88.5776 | 88.5776
Item | Ref. Preço | Descrição Obra/Serviços de Ampliação e Reforma da Escola da Vila 12 de Maio | Unid. | Quantidade | Preço unitário | B.D.I. | Preço unitário com B.D.I. | Total (R$)
20.35%
10.11 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 524.8 | 106.7968 | 631.5968 | 631.5968
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 14011.4238
11 | CÓD. SINAPI | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.1 | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6 | 387.37 | 78.8298 | 466.1998 | 2797.1988
11.2 | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6 | 79.62 | 16.2027 | 95.8227 | 574.936
11.3 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 356.18 | 72.4826 | 428.6626 | 1714.6505
11.4 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 39.63 | 8.0647 | 47.6947 | 190.7788
11.5 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 330.82 | 67.3219 | 398.1419 | 3185.135
11.6 | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 205.69 | 41.8579 | 247.5479 | 1237.7396
11.7 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 23 | 124.91 | 25.4192 | 150.3292 | 3457.5713
11.8 | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 33.27 | 6.7704 | 40.0404 | 40.0404
11.9 | 89971 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 53.35 | 10.8567 | 64.2067 | 64.2067
11.10 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 36 | 18.73 | 3.8116 | 22.5416 | 811.496
11.11 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 36 | 28.95 | 5.8913 | 34.8413 | 1254.2877
Item | Ref. Preço | Descrição Obra/Serviços de Ampliação e Reforma da Escola da Vila 12 de Maio | Unid. | Quantidade | Preço unitário | B.D.I. | Preço unitário com B.D.I. | Total (R$)
20.35%
11.12 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6 | 44.15 | 8.9845 | 53.1345 | 318.8071
11.13 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 36 | 55.91 | 11.3777 | 67.2877 | 2422.3567
11.14 | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 6 | 29.49 | 6.0012 | 35.4912 | 212.9473
11.15 | 41629 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | 4 | 335.79 | 68.3333 | 404.1233 | 1616.4931
11.16 | COMP. 1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 1561.59 | 317.7836 | 1879.3736 | 1879.3736
11.17 | 98054 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4016.17 | 817.2906 | 4833.4606 | 4833.4606
11.18 | 98060 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 4577.7 | 931.5619 | 5509.262 | 5509.262
11.19 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 2556.71 | 520.2905 | 3077.0005 | 3077.0005
11.20 | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 367.26 | 74.7374 | 441.9974 | 441.9974
TOTAL INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 35639.7389
12 | CÓD. SINAPI | PINTURAS
12.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1619.8371 | 2.08 | 0.42328 | 2.5033 | 4054.9058
12.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1619.8371 | 13.85 | 2.8185 | 16.6685 | 27000.2142
12.3 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 25.2 | 19.4 | 3.9479 | 23.3479 | 588.3671
12.4 | 102227 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 25.2 | 19.62 | 3.9927 | 23.6127 | 595.0393
12.5 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 39.96 | 2.44 | 0.49654 | 2.9365 | 117.3441
12.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 39.96 | 15.49 | 3.1522 | 18.6422 | 744.9429
TOTAL DE PINTURAS | [7 empty] | 33100.8134
Item | Ref. Preço | Descrição Obra/Serviços de Ampliação e Reforma da Escola da Vila 12 de Maio | Unid. | Quantidade | Preço unitário | B.D.I. | Preço unitário com B.D.I. | Total (R$)
20.35%
13 | CÓD. SINAPI | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (limpeza/arremates/portão de entrada lateral)
13.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 223.42 | 1.72 | 0.35002 | 2.07 | 462.4839
13.2 | 99808 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 95.524 | 3.06 | 0.62271 | 3.6827 | 351.7872
13.3 | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 3.6 | 564.91 | 114.9592 | 679.8692 | 2447.5291
13.4 | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 3.6 | 7.71 | 1.569 | 9.279 | 33.4043
13.5 | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OUPINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 3.6 | 18.73 | 3.8116 | 22.5416 | 81.1496
13.6 | 100760 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE ) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 3.6 | 38.06 | 7.7452 | 45.8052 | 164.8988
TOTAL DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 3541.2528
14 |  | CUSTO TOTAL
TOTAL DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA | [7 empty] | 554188.4153
Eng. Civil José Marcos Sampaio da Costa CREA-RS: 75.415-D
Arq. e Urbanista Alessandro Garcia Soares CAU-RS: A143804-2

## Cronograma
Item | Descrição | Valor (R$) | % | 1 09/21 | 2 10/21 | 3 11/21 | 4 12/21 | 5 01/22
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 6336.6995 | 1.143% | 100%
|  |  |  | 6336.6995 | 0 | 0 | 0
2 | FUNDAÇÕES | 37640.4189 | 6.792% | 100%
|  |  |  | 37640.4189 | 0 | 0 | 0
3 | PAREDES | 58706.579 | 10.59% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 58706.579 | 0 | 0
4 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 50424.7025 | 9.099% |  | 100%
|  |  |  | 0 | 50424.7025 | 0 | 0
5 | COBERTURA | 187691.8407 | 33.87% |  | 25% | 75%
|  |  |  | 0 | 46922.9602 | 140768.8805 | 0
6 | REVESTIMENTOS (chapisco e reboco) | 56935.9971 | 10.27% |  |  | 30% | 70%
|  |  |  | 0 | 0 | 17080.7991 | 39855.198
7 | REVESTIMENTOS (azulejo) | 5833.2294 | 1.053% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5833.2294
8 | ESQUADRIAS | 25930.8469 | 4.679% |  |  | 20% | 80%
|  |  |  | 0 | 0 | 5186.1694 | 20744.6775
9 | CONTRAPISO E PISO | 38394.8724 | 6.928% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38394.8724
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14011.4238 | 2.528% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 14011.4238
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 35639.7389 | 6.431% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35639.7389
12 | PINTURAS | 33100.8134 | 5.973% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 33100.8134
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES (limpeza/arremates/portão de entrada lateral) | 3541.2528 | 0.639% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3541.2528
Total: | Período: | %: |  | 7.935% | 28.16% | 29.42% | 34.49%
554188.4153 |  | Repasse: |  | 43977.1184 | 156054.2416 | 163035.849 | 191121.2063
Contrapartida:
|  | Outros: |  | - | - | - | -
|  | Investimento: |  | 43977.1184 | 156054.2416 | 163035.849 | 191121.2063
| Acumulado: | %: |  | 7.935% | 36.09% | 65.51% | 100%
|  | Repasse: |  | 43977.1184 | 200031.3601 | 363067.2091 | 554188.4153
Contrapartida:
|  | Outros: |  | - | - | - | -
|  | Investimento: |  | 43977.1184 | 200031.3601 | 363067.2091 | 554188.4153
Eng. Civil José Marcos Sampaio da Costa CREA-RS: 75.415-D
Arq. e Urbanista Alessandro Garcia Soares CAU-RS: A143804-2

## Composições
74106 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS | M2 |  |  | 11.27
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | 0.4 | 10.44 | 4.17
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 17.76 | 7.1
COMP. 1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN |  |  | 1561.59
67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 15.04 | 15.04
68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 2 | 25.81 | 51.62
87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 23.7 | 23.7
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 0.4 | 9.44 | 3.77
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.3 | 5.16 | 1.54
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.94 | 2.94
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 5.56 | 5.56
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | UN | 1.5 | 5 | 7.5
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | UN | 2 | 11.23 | 22.46
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 45.37 | 45.37
11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 48.56 | 48.56
34640 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 1039.71 | 1039.71
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 7.7 | 16.48 | 126.89
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 7.7 | 21.68 | 166.93
COMP. 2 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN |  |  | 169.26
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.2 | 5.56 | 12.23
90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 1 | 3.49 | 3.49
90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.2 | 11 | 24.2
91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 | 5.29 | 10.58
91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.2 | 7.39 | 16.25
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.6 | 2.71 | 34.14
91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.375 | 10.39 | 3.89
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 13.07 | 13.07
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 51.41 | 51.41
Eng. Civil José Marcos Sampaio da Costa CREA-RS: 75.415-D
Arq. e Urbanista Alessandro Garcia Soares CAU-RS: A143804-2

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
Quadro de Composição do BDI
Ampliação e Reforma da Escola da Vila 12 de Maio
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  | 82.01%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): |  | 3%
BDI
Itens |  | Siglas | % Adotado
Administração Central |  | AC | 4%
Seguro e Garantia |  | SG | 0.85%
Risco |  | R | 0.97%
Despesas Financeiras |  | DF | 0.59%
Lucro |  | L | 6.16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  | ISS | 2.46%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  | BDI PAD | 20.35%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) -1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 82,01%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
Eng. Civil José Marcos Sampaio da Costa CREA-RS: 75.415-D
Arq. e Urbanista Alessandro Garcia Soares CAU-RS: A143804-2